## 项目
项目名称* | 项目描述 | 状态* | 优先级* | 开始日期* | 目标结束日期* | 负责人* | 进度
必填，唯一标识 | 项目详细说明 | pending/in_progress/completed | low/medium/high | 格式：YYYY-MM-DD | 格式：YYYY-MM-DD | 填写人员姓名 | 0-100
ResumeAI开发 | 面向非IT行业求职者的国际化简历优化工具 | pending | high | 2026-05-10 | 2026-06-30 | 周泓武 | 0
PM系统优化 | 完善PM管理系统的UI和功能 | in_progress | medium | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 周泓武 | 30

## 阶段
项目名称* | 阶段名称* | 顺序* | 状态* | 开始日期 | 结束日期 | 进度
关联到项目sheet的项目名称 | 必填 | 数字，如1、2、3 | pending/in_progress/completed | 格式：YYYY-MM-DD | 格式：YYYY-MM-DD | 0-100
ResumeAI开发 | 需求分析 | 1 | pending | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 0
ResumeAI开发 | 原型设计 | 2 | pending | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 0
ResumeAI开发 | 前端开发 | 3 | pending | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 0
ResumeAI开发 | 后端开发 | 4 | pending | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 0
ResumeAI开发 | 测试上线 | 5 | pending | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0

## 任务
项目名称* | 阶段名称* | 任务名称* | 任务描述 | 状态* | 优先级* | 截止日期* | 负责人 | 进度 | 备注
关联到项目sheet的项目名称 | 关联到阶段sheet的阶段名称 | 必填 | 任务详细说明 | pending/in_progress/completed | low/medium/high | 格式：YYYY-MM-DD | 填写人员姓名 | 0-100 | 其他说明
ResumeAI开发 | 需求分析 | 调研竞品 | 分析市场上简历优化工具 | pending | medium | 2026-05-12 | 周泓武 | 0
ResumeAI开发 | 需求分析 | 确定功能清单 | 列出核心功能点 | pending | high | 2026-05-15 | 周泓武 | 0
ResumeAI开发 | 原型设计 | 设计首页 | 首页UI设计 | pending | medium | 2026-05-18 | 周泓武 | 0
ResumeAI开发 | 前端开发 | 搭建框架 | 使用React搭建前端框架 | pending | high | 2026-05-22 | 周泓武 | 0

## 人员参考
ID | 姓名
96 | 许睿
97 | 王秋
98 | 李思凡
99 | 沈棋帆
100 | 邓畅
101 | 严宗明
102 | 张浩鹏
103 | 庄兴巧
104 | 包广昆
105 | 杨兴宇
106 | 杨树文
107 | 王非
108 | 冯雪婷
109 | 赵威
110 | 郭姜福
111 | 李瑞丽
112 | 杨泽标
113 | 杨泽
114 | 蒋腾云
115 | 杨继尧
116 | 张轶博
117 | 李博珩
118 | 李润祥
119 | 栾可
120 | 朱林岗
121 | 马旭平
122 | 程艳琴
123 | 冉现超
124 | 牟芃颖
125 | 范麒波
126 | 江炜
127 | 黄思杰
128 | 李芸莹
129 | 程丽敏
130 | 余亚卓
131 | 周慧敏
132 | 王友祥
133 | 李小琦
134 | 鲁梦杰
135 | 邵凯丽
136 | 周泓武
137 | 黄红峰
138 | 赵珍妮
139 | 王辉耀
140 | 赵亚泉